## Feuille1
US	Description	coût	Tâches liées en cours	Tâches liées terminées
US 1	En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'inscrire en tant que développeur.	2	Macc, Cacc, Vacc, T1
US 2	En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'identifier en tant que développeur.	1	Macc, Cacc, Vacc, T2
US 3	En tant que développeur, je souhaite pouvoir créer un projet.	3	Mpro, Cpro, Vpro, T3
US 4	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir supprimer le projet.	1	Mpro, Cpro, Vpro, T4
US 5	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/retirer un développeur.	1	Mlc, Clc, Vlc, T5-1, T52
US 6	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir accorder un statut spécifique à un développeur (Scrum Master, Product Owner ...)	1	Mlc, Clc, Vlc,T6
US 7	En tant que développeur, je souhaite pouvoir accéder à la liste de mes projets.	2	Mpro, Cpro, Vpro, T7
US 8	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/supprimer/modifier une US avec son coût relatif (fibonacci).	1	Mbl, Cbl, Vbl, T8-1, T8-2, T8-3
US 9	En tant que développeur, je souhaite pouvoir lister toutes les US avec leur coût relatif (fibonacci).	3	Mbl, Cbl, Vbl, T9
US 10	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/supprimer un sprint.	1
US 11	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir associer/dissocier une US à un sprint.	1
US 12	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/supprimer/modifier une tâche, ses dépendances et son coût jour/homme.	2
US 13	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir associer une tâche à une ou plusieurs US.	1
US 14	En tant que développeur, je souhaite pouvoir lister toutes les tâches de chaque sprint, leurs dépendances et leur coût jour/homme.	5
US 15	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/supprimer/modifier l'url du dépôt Git.	1
US 16	En tant que développeur, je souhaite pouvoir accéder au Git.	1
US 17	En tant que développeur, je souhaite pouvoir voir la liste des commits du projet.	3
US 18	En tant que développeur, je souhaite pouvoir trier la liste des commits (date, développeur, tâches, US).	5
US 19	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/retirer/déplacer une tâche dans le Gantt.	5
US 20	En tant que développeur, je souhaite pouvoir voir le Gantt de chaque sprint.	3
US 21	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir ajouter/supprimer/modifier l'url vers Jenkins.	1
US 22	En tant que développeur, je souhaite pouvoir voir le lien vers jenkins.	1
US 23	En tant que développeur, je souhaite pouvoir accéder au Kanban (mis à jour automatiquement) de chaque sprint.	13
US 24	En tant qu’administrateur du projet, je souhaite pouvoir modifier la liste des libs, logiciels utilisés et leur version.	1
US 25	En tant que développeur, je souhaite pouvoir accéder à la liste des libs, logiciels utilisés et leur version.	1
US 26	En tant que développeur, je souhaite pouvoir lister les tests.	5
US 27	En tant que développeur, je souhaite pouvoir mettre à jour un de mes tests.	1
US 28	En tant que développeur, je souhaite pouvoir voir le Burn down chart.	8